## Sheet1
No | Task | 담당자 (추후수정) | 상태 | 시작일 | 완료일 | 2021년 3월 |  |  |  | 2021년 4월 |  |  |  | 2021-05-12 02:24 |  |  |  | 2021-06-12 02:24
[6 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
1 | 주제 선정 및 역할 분담 | 공동 | 진행 중 | 2021-03-08 | 2021-03-14
2 | 계획서 작성 | 공동 | 진행 중 | 2021-03-08 | 2021-03-27
3 | 보고서 작성 | 공동 | 진행 예정
4 | 회의록 작성 | 공동 | 진행 중 | 2021-03-08
1차 개발 (타임라인 기반 편집)
5 | 타임라인 기반 인터랙션 기능 | 공동 | 진행 예정 | 2021-03-15 | 2021-05-09
6 | 캔버스 활용 및 캔버스 내 편집 기능 | 공동 | 진행 예정 | 2021-03-15 | 2021-05-09
7 | 모션 그래픽 템플릿을 활용한 편집 기능 | 공동 | 진행 예정 | 2021-03-15 | 2021-05-09
8 | UI/UX 구조화 | 공동 | 진행 예정 | 2021-03-15 | 2021-05-09
9 | (추후 추가 및 수정 예정) | 공동
2차 개발 (클라우드 및 동영상 인코딩)
10 | 클라우드 기반 저장 및 동기화 기능 | 공동 | 진행 예정 | 2021-04-12 | 2021-06-13
11 | 실시간 영상 제작 진행 사항 확인 기능 | 공동 | 진행 예정 | 2021-04-12 | 2021-06-13
12 | 완성된 영상에 대한 동영상 인코딩 기능 | 공동 | 진행 예정 | 2021-04-12 | 2021-06-13
13 | (추후 추가 및 수정 예정) | 공동